## Slide 1
과제제안서
과제 내용 | 1. 목적 - 자사 Adaptive AUTOSAR 플랫폼 적용: VW Cluster 및 BMW Telematics 과제 적용 - Vector 솔루션 적용 : ICAS3 Verbund-ME 대응 2. 개발 내용 1) Adaptive AUTOSAR 플랫폼 개발 (14개 모듈) - Adaptive 통신 모듈 개발 : Communication Management(SomeIPd/IPC 포함) - Adaptive 진단 모듈 개발 : Diagnostic Management(DoIP포함), Update and Config Management 개발 : VW DSA Integration - Adaptive 보안 모듈 개발 : Crypto, Identity and Access Management, TLS 개발 - Adaptive 시스템 모듈 개발 : Execution Management, Platform Health Management, State Management, Time Sync , Persistency, Log and Trace, Network Management 개발 2) OEM Specific Requirement 개발 : VW Cluster(통신/진단/보안), BMW Telematics(통신/보안) 3. 개발 효과 - 사업적 : ICAS3* ‘22CW04 First SOP, ICAS3.1 China SW/HW 분리소싱프로젝트 SOP 대응(일정 논의 중) : BMW WAVE ’21년 7월 SOP 대응 : Vector 의존성 탈피 - 기술적 : 자사 Adaptive AUTOSAR 플랫폼 개발 및 양산 적용 : Vector Adaptive AUTOSAR 플랫폼 기술 대체
일정 | 
과제명 | Adaptive AUTOSAR 플랫폼 개발 | 비용 / 인원(MM) | 37.4억/22명(264MM)
구분 | 신규 / 연속 / 변경 | 개발 부서 / PL | SW센터 SW플랫폼(연) Autosar Adaptive Task / 이승용 책임
’19년 과제명 | VW ICAS-3 Adaptive AUTOSAR 솔루션 개발 차세대 5G 텔레매틱스 플랫폼 기술 개발 | 사업부 담당 부서 / PL | VS스마트연구소 VS스마트제품개발담당 / 이기훈 책임
KPI | 항목 | 현재(‘19년) |  | 목표(‘20년) | 
 |  | World Best | 자사 수준 | World Best | 자사 목표
 | Adaptive AUTOSAR 플랫폼 | Vector (10개 모듈 확보) | COM/PER/EM | Vector (14개 모듈 확보) | 14개 모듈 확보
 | 고객사 사양 준수 | - | ICAS3 | - | - ICAS3* - ICAS3.1China SW/HW 분리 소싱프로그램 - WAVE aBAC
 | 일정 준수 | - | - | - | ICAS3* : C0 SW WAVE : C-sample
QCD 차별점 | Q : R19-11 표준 기반 자사 Adaptive AUTOSAR 플랫폼 확보 : VW ICAS3* C0 품질 확보, BMW aBAC 기능 구현 완료 C : Vector 솔루션 비용 절감(ICAS3* ’19.8 가견적 30.8억) : 자사 플랫폼 적용을 통해 예측 가능한 리소스 운영 D - ICAS3* : ‘20CW12 B0, ‘20CW18 B1, ‘20CW34 B, ‘20CW52 C0 SW 릴리즈 일정 준수 - ICAS3.1 SW/HW 분리소싱프로그램 :VW와 개발 일정 논의 중 - WAVE : ‘20년 상반기 Adaptive AUTOSAR 동작 완료 |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ICAS3*
ICAS3.1 China SW/HW 분리소싱프로그램 : VW와 개발 일정 논의 중
ICAS3 Verbund-ME SW 대응 : ’20CW06, 이후 일정은 VS 본부 이관
※ 폰트 : (한글) LG스마트체 Regular, (영문) Arial Narrow ※ 파일명 : 과제제안서_18년_OO센터_개발부서명_과제명_버전.pptx
CW12 B0
VW에서 LGE로 제공 가능 모듈
CW18 B1
CW34 B
CW52 C0
솔루션 비용 및 통합/검증 비용 절감, 개발효율 향상 및 일정관리 가능
CW13 Gate Review : 자사 솔루션 적용 여부 결정(3개월 과제 비용 : 30.6억 X 30% = 9.18억)
’20CW06 릴리즈 이후 추가 SW release는 VS본부 담당자에게 이관
WAVE
A-230
A-250
A-310
A-340
A-270(C-Sample)
VW ICAS3*, ICAS3.1 China SW/HW 분리소싱프로그램, BMW WAVE
Gate Review | 결과 | 주요 코멘트
 | GO / No-Go | SOME/IP프로토콜 및 검증 내재화 솔루션을 다양한 과제에 활용할수 있도록 고민할것

## Slide 2
VW ICAS3*, ICAS3.1 China SW/HW 분리소싱프로그램 과제에서 필요한 Cluster(Safe partition)용 Adaptive AUTOSAR 기능 개발 - QNX 기반으로 아래와 같은 R19-11 Adaptive AUTOSAR 표준 모듈을 VW Cluster 요구 사항에 맞게 개발 : Linux 기반으로 선행 개발된 Adaptive AUTOSAR를 ICAS3*/QNX로 Migration : 통신/진단/보안/시스템 모듈에서 VW ICAS3* Configuration(arxml, json) 설정 : SomeIPd Packet Filter 기능 개발 : VW 특화 모듈 추가 개발 및 Integration COM generator에서 TLV(Tag-length Value) 기능 추가 개발 진단 모듈(DSA : Diagnostic Service Application, VW에서 모듈은 제공한다고 함) 추가 Integration : 각 Adaptive AUTOSAR 모듈별 VW의 기능 및 성능 요구 사항 만족 - ’19년 ICAS3에서 담당했던 아래 모듈들은 ’20년 VW Cluster 과제부터는 사업부로 이관 : Diag Handler(LG Relay, Security Access), NM Handler, QNX ViWi RSI/ServiceRegistry
Adaptive AUTOSAR SW Architecture – VW ICAS3*
자사 Adaptive AUTOSAR 플랫폼
Communication Management (SomeIPd, IPC)
Network
Management
Diagnostic (DM/Mediator/DoIP)
Update and Config Management
DSA
Execution
Management
Log
and Trace
Persistency
Platform Health Management
Cryptography
TLS
Identity and Access
Management
Time
Sync
State
Management
Diag Handler
QNX ViWi RSI
Hypervisor/QNX
Adaptive Applications(ICAS3* App. )
개발 범위
NM Handler

## Slide 3
BMW WAVE(Telematics)에서 필요한 Adaptive AUTOSAR 기능 개발 - Linux기반으로 아래와 같은 R19-11 Adaptive AUTOSAR 표준 모듈을 BMW WAVE 요구 사항에 맞게 개발 : Linux 기반으로 선행 개발된 Adaptive AUTOSAR를 WAVE로 Migration : 통신/보안/시스템 모듈에서 BMW WAVE Configuration(arxml, json) 설정 : WAVE 특화 모듈 추가 개발 및 Integration Application State를 Monitoring하는 PHM 모듈을 사용하지 않고 해당 기능을 EM에 추가 구현 : 각 Adaptive AUTOSAR 모듈별 WAVE의 기능 및 성능 요구 사항 만족 - ’19년 WAVE에서 담당했던 아래 모듈들은 ’20년 WAVE 과제부터는 사업부로 이관 : Ethernet, Telematics Proxy, ara proxy, Consumer/Provider Process
Adaptive AUTOSAR SW Architecture – BMW WAVE
자사 Adaptive AUTOSAR 플랫폼
Communication Management (SomeIPd, IPC)
Execution
Management
Log
and Trace
Persistency
Cryptography
Ethernet
Hypervisor/QNX
Adaptive Applications(ICAS3* App. )
개발 범위
Telematics Proxy
ara proxy
Consumer/Provider Process
Tiger Applications

## Slide 4
Resource Plan
 | VW ICAS3* ICAS3.1 China SW/HW 분리소싱프로젝트 | BMW WAVE
Communication Management (LG SomeIPd, IPC, Packet Filter 포함) | 3 | 2
Network Management | 1 | 
Diagnostic Management (DoIP 포함) | 3 | 
Update and Config Management | 2 | 
VW DSA | 1 | 
Cryptography | 1 | 1
Identity and Access Management | 1 | 
TLS | 1 | 
Execution Management | 1 | 0.5
Platform Health Management | 1 | 
State Management | 1 | 
Time Sync | 1 | 
Persistency | 1 | 0.5
Log and Trace |  | 
Total(명) | 18*) | 4
*) Vector 솔루션을 이용한 ICAS3 Verbund-ME release까지 병행 대응